## 表紙
設 計 書
令和 7年 11月 30日
宗教法人 善通寺
代表役員 菅 智潤 様
重要文化財善通寺金堂及び五重塔防災施設整備事業
|  | 合計金額 | ￥ | 0 |  | 円也
|  | 工事価格 | ￥ | 0 | 円
|  | 消費税 | ￥ | 0 | 円
株式会社 花岡直樹建築事務所
代表取締役 花 岡 直 樹
〒790-0855 松山市持田町三丁目４番23号
TEL(089)934-8776 FAX 934-8779

## 大内訳
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
重要文化財善通寺金堂及び五重塔防災施設整備事業
A | 共通仮設費 |  | 1 | 式
B | 直接工事費 |  | 1 | 式
C | 現場管理費 |  | 1 | 式
D | 一般管理費 |  | 1 | 式
小計
端数処理
工事価格
消費税(10%)
合計
Ａ | 共通仮設費
1 | 共通仮設費 |  | 1 | 式
2 | その他 |  | 1 | 式
Ａ 計
A-1 | 共通仮設費
| 共通仮設費(新営建築) |  | 1 | 式
| 共通仮設費(新営機械) |  | 1 | 式
| 共通仮設費(改修電気) |  | 1 | 式
A-1 計
A-2 | その他
水槽・ポンプ室
| 仮囲い | プラフェンス H=1200 | 32 | ｍ
埋設配管
| 仮囲い | プラフェンス H=1200 | 630 | ｍ
埋戻土仮置場
| 仮囲い | プラフェンス H=1200 | 41.4 | ｍ
| ブルーシート | #3000 5.4*5.4 | 2 | 枚
| ブルーシート | #3000 5.4*7.2 | 2 | 枚
水槽・ポンプ室
| 交通整備員 |  | 120 | 日
埋戻土仮置場
| 交通整備員 |  | 13 | 日
| 試験調査費 | コンクリート圧縮強度試験 | 1 | 式
A-2 計
Ｂ | 直接工事費
1 | 建築工事 |  | 1 | 式
2 | 消火設備工事 |  | 1 | 式
3 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
B 計

## 建築
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B-1 | 建築工事
ａ | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
ｂ | 土工事 |  | 1 | 式
ｃ | 地業工事 |  | 1 | 式
ｄ | 型枠工事 |  | 1 | 式
ｅ | 鉄筋工事 |  | 1 | 式
ｆ | コンクリ－ト工事 |  | 1 | 式
ｇ | 防水工事 |  | 1 | 式
ｈ | 左官工事 |  | 1 | 式
i | 塗装工事 |  | 1 | 式
ｊ | 屋根･樋工事 |  | 1 | 式
ｋ | 建具工事 |  | 1 | 式
ｌ | 金属工事 |  | 1 | 式
ｍ | 吹付工事 |  | 1 | 式
ｎ | 外構工事 |  | 1 | 式
B-1 計
ａ | 直接仮設工事
事務所ﾋﾞﾙ､共同住宅､地下階あり
| 遣り方 | (ＲＣ､ＳＲＣ造)摘要 | 76.4 | 建㎡
躯体･仕上共 事務所ビル
| 墨だし | (ＲＣ､ＳＲＣ造)摘要 | 76.4 | 延㎡
| 地足場 | ｸｻﾋﾞ緊結式 W600 2週間 | 68 | 建㎡
ｸｻﾋﾞ緊結式 手摺先行型 W600 10m未満 3か月
| 外部足場掛払 | 水槽用 | 65.3 | ㎡
ｸｻﾋﾞ緊結式 手摺先行型 W600 10m未満 3か月
| 外部足場掛払 | ﾎﾟﾝﾌﾟ室用 | 54.4 | ㎡
| 安全手摺 | 手摺先行方式 | 56.8 | m
| 屋根足場 | 単管一本 | 18.9 | ㎡
| 垂直養生 | ﾒｯｼｭｼｰﾄ | 71.6 | ㎡
脚立足場､並列H1.8m 2か月
| 内部足場損料 | 上屋用 | 7.37 | ㎡
躯体･仕上共 事務所ビル
| 養生費 | (ＲＣ､ＳＲＣ造)摘要 | 76.4 | ㎡
事務所ビル
| 清掃・片付費 | (ＲＣ､ＳＲＣ造)摘要 | 76.4 | ㎡
ａ 計
ｂ | 土工事
| 根切り |  | 238 | ㎥
| 床付け |  | 74.7 | ㎡
仮置き土
| 埋戻し | 敷地から約610mの駐車場に仮置 | 107 | ㎥
| 残土処分 | 4ｔ 場外搬出・運搬共 | 131 | ㎥
| 水替え費 |  | 2 | 箇所
| 重機運搬費 | 根切・埋戻(掘削用) | 1 | 式
| 土留ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 | 地下片面型枠 | 21.7 | ㎡
| 土留ｺﾝｸﾘｰﾄ | 小型 Fc-21-18-20 | 5.3 | ㎥
| 同上打設手間 |  | 5.7 | ㎥
| 圧送ﾎﾟﾝﾌﾟ車ｾｯﾄ損料 | 30㎥未満の少量打設 | 1 | 回
2φ(#14)50網目 亜鉛メッキ
| 法面ﾗｽ張り | アンカーピン共 | 101 | ㎡
| ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ | #3000 2.7*5.4 | 8 | 枚
175.8ｋｇ
| ﾗｽ張り処分(産業廃棄物処理) | アンカーピン共 | 1 | 式
| 鉄板養生 | t19*914*1829 | 61.8 | ㎡
| 運搬車 | 4t | 1 | 台
ｂ 計
ｃ | 地業工事
| 基礎砕石 |  | 11.2 | ㎥
| 均しコンクリート | 小型 Fc-18-15-20 N | 3.7 | ㎥
| 均しコン打設手間 |  | 3.7 | ㎥
| 圧送ポンプ車セット料 | 30㎥未満の少量打設 | 1 | 回
ｃ 計
ｄ | 型枠工事
| 普通型枠 | 地下片面型枠 | 54.8 | ㎡
| 打放型枠 | 地下一般型枠 | 109 | ㎡
外壁
| 打放型枠 | 地上一般型枠 | 41 | ㎡
内壁
| 打放型枠 | 地上一般型枠 | 32.1 | ㎡
| 目地棒 |  | 107 | ｍ
| 面木 |  | 55.6 | ｍ
| 型枠運搬費 |  | 237 | ㎡
| 発生材処理費 |  | 237 | ㎡
ｄ 計
ｅ | 鉄筋工事
| D10材料費 | SD295A | 754 | ㎏
| D13材料費 | SD295A | 4899 | ㎏
| D16材料費 | SD295A | 3263 | kg
| スクラップ控除 | ヘビーH2 | 240 | ㎏
| 鉄筋加工費 |  | 8573 | ㎏
| 金属系ｱﾝｶｰ | D10芯棒打込み式 | 9 | 本
| 運搬費 |  | 8573 | ㎏
ｅ 計
ｆ | コンクリ－ト工事
| 躯体コンクリート | 小型 Fc-24-18-20 | 67 | ㎥
| 構造体強度補正 | 6N/mm2 | 67 | ㎥
| 水槽底盤打設手間 |  | 25 | ㎥
| 水槽躯体打設手間 |  | 34.2 | ㎥
| ﾎﾟﾝﾌﾟ室躯体打設手間 |  | 7.9 | ㎥
| 圧送ﾎﾟﾝﾌﾟ車ｾｯﾄ損料 | 30㎥未満の少量打設 | 3 | 回
f 計
ｇ | 防水工事
地下水槽 床
| 自閉樹脂塗膜防水 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ保護材仕上 | 60.1 | ㎡
地下水槽 壁
| 自閉樹脂塗膜防水 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ保護材仕上 | 38.1 | ㎡
地下水槽 天井
| 自閉樹脂塗膜防水 |  | 58.5 | ㎡
| 止水板 | 非加硫ブチルゴム製 H=150 | 35.7 | ｍ
| 建具廻りシール | 15×10 MS-2 | 18.2 | ｍ
| 目地シール | 15×10 MS-2 | 23 | ｍ
ｇ 計
ｈ | 左官工事
水槽 床
| コンクリート金鏝押え | 防水下地 | 60.1 | ㎡
水槽 壁
| コンクリート打放補修 | 防水下地 | 38.1 | ㎡
水槽 天井
| コンクリート打放補修 | 素地 | 58.5 | ㎡
| 水槽 外壁 | 部分補修,不陸2.0mm以内
| 木コン処理 | 目地ﾊﾞﾗｲ･Pｺﾝ埋 | 54.9 | ㎡
水槽 スラブ
| コンクリート面直均し仕上 | 刷毛引き仕上 | 61.8 | ㎡
ポンプ室内 床
| コンクリート同時金鏝押え | 仕上げ | 7.4 | ㎡
ポンプ室内 ポンプ基礎
| コンクリート同時金鏝押え | 仕上げ | 0.6 | ㎡
ポンプ室内 壁
| コンクリート打放補修 | 仕上げ | 23 | ㎡
ポンプ室内 天井
| コンクリート打放補修 | 仕上げ | 8.8 | ㎡
ポンプ室内 ポンプ基礎
| コンクリート打放補修 | 仕上げ | 0.56 | ㎡
ポンプ室内 ポンプ基礎立上り
| コンクリート打放補修 | 仕上げ | 0.3 | ㎡
ポンプ室外 外壁
| コンクリート打放補修 | 吹付下 | 29.4 | ㎡
ポンプ室外 軒裏
| コンクリート打放補修 | 吹付下 | 10.9 | ㎡
ポーチ
| コンクリート同時金鏝押え | 仕上げ | 1.5 | ㎡
ポーチ 立上り
| コンクリート打放補修 | 仕上げ | 0.7 | ㎡
| 開口部モルタル詰め | 防水モルタル | 8.2 | ｍ
| 開口部ダキモルタル補修 |  | 8.2 | ｍ
外巾木
| モルタル塗り金鏝押え | H=300 | 12.5 | ｍ
屋根
| コンクリート木鏝押え | 素地、2回 | 18.8 | ㎡
屋根
| スカイモルタル塗り | t=40 | 18.8 | ㎡
ｈ 計
ｉ | 塗装工事
ポンプ室外壁
| 目地底塗装 | AEP塗装,H=40 | 67.7 | ｍ
ｉ 計
ｊ | 屋根・樋工事
| 屋根 桟瓦葺き | 和型53型 | 20.7 | ㎡
| 棟仕舞 | のし5段+冠瓦,鬼瓦共 | 4.7 | ｍ
改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ
| ルーフィング・瓦桟 | 瓦桟30*15 | 20.7 | ㎡
| スカイランバー | 40×60 | 27.7 | ｍ
| 軒樋 | 塩ビ製丸樋 100φ | 9.5 | ｍ
| 軒樋 水止 | 塩ビ製丸樋 100φ | 4 | ヶ所
| 落し口 集水器 | 塩ビ製丸樋 100φ | 2 | ヶ所
| 竪樋 L=2.80 | 塩ビ製丸樋 φ60 | 2 | ヶ所
| 掴み金物 | SUS製 @600 | 16 | ヶ所
| 運搬費 | 2ｔ | 1 | 式
ｊ 計
ｋ | 建具工事
アルミ製、付属金物共
| AD-1 片開き框ドア | W950*H1800 | 1 | ヶ所
アルミ製、付属金物共
| AW-1 固定ガラリ窓 | W900*H900 | 1 | ヶ所
| 取付調整費 |  | 1 | 式
| 運搬費 | 2ｔ | 1 | 式
ｋ 計
ｌ | 金属工事
| 鋳鉄製マンホール 600φ | T-8 | 1 | ヶ所
| 鋳鉄製マンホール 600φ | T-2 | 1 | ヶ所
ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙt=1.5
| 小屋裏換気口 W200*H200 | 焼付塗装,SUS防虫網付 | 2 | ヶ所
W400*D350
| タラップ | SUS製,埋込,22φ | 3 | 本
| AW-1水切 | ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.4 | 0.9 | ｍ
| 運搬費 | 2ｔ | 1 | 式
ｌ 計
ｍ | 吹付工事
| 外壁 弾性アクリルリシン吹付 |  | 29.4 | ㎡
| 軒裏 弾性アクリルリシン吹付 |  | 10.9 | ㎡
ｍ 計
ｎ | 外構工事
コンクリート舗装
消火･電気埋設配管 通路横断
| コンクリート カッター切 |  | 44.6 | ｍ
| 同上 解体 |  | 2.6 | ㎥
| 同上 復旧 | ｺﾝｸﾘｰﾄFc21-18-25 少量打設 | 2.6 | ㎥
| 砕石 復旧 | t=100 | 1.7 | ㎥
| 石 取り解き | W=2000 | 1 | 式
| 同上 復旧 | W=2000 | 1 | 式
| 同上 均コン | t=30 2ヶ所計0.01㎥ 少量打設 | 1 | 式
| 同上 砕石 | t=100 2ヶ所計0.03㎥ | 1 | 式
消火・電気埋設配管 塀横断
| 石積み 取り解き | W2000*H560 | 1 | 式
| 同上 復旧 | W2000*H560 | 1 | 式
| 掘削 |  | 6.8 | ㎥
| 埋戻し |  | 6.8 | ㎥
樹木伐採
Aゾーン 松の木
| 枝打ち | H=5.0m、直径1m範囲 | 1 | 式
Bゾーン 松の木
| 枝打ち | H=5.0m、直径1m範囲 | 1 | 式
Cゾーン 松の木
| 枝打ち | H=5.0m、直径1m範囲 | 1 | 式
駐車場
| 砂利 鋤取り | 273㎡ | 1 | 式
| 同上 敷き均し | 201㎡ | 1 | 式
| 西側CB塀解体・撤去 | 上部2段,天端ﾓﾙﾀﾙ補修 | 17.2 | ｍ
ｎ 計

## 消火
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B-2 | 消火設備工事
a | 消火設備工事 |  | 1 | 式
b | 給水設備工事 |  | 1 | 式
c | 雨水排水設備工事 |  | 1 | 式
ｄ | 換気設備工事 |  | 1 | 式
B-2 計
a | 消火設備工事
（ポンプ室内設備）
φ65×100×1,100L/min×92Mh
| エンジン付消火ポンプ | 遠隔操作盤、ﾊﾞｯﾃﾘｰ等付属品含む | 1 | 基
| ｻﾌﾞﾏﾌﾗｰ100A・排気延長ﾊﾟｲﾌﾟ | 排気延長ﾊﾟｲﾌﾟ50A×2m | 1 | 式
| 同上搬入費 | ﾎﾟﾝﾌﾟ・ｻﾌﾞﾏﾌﾗｰ等 | 1 | 式
| 同上据付費 | ﾎﾟﾝﾌﾟ・ｻﾌﾞﾏﾌﾗｰ等 | 1 | 式
| 排気筒耐熱保温 | G3+ｲ＋Ⅸ | 1 | 式
| 消防隊専用採水口 | SUS単口100×75 | 1 | 個
| 消火器(SUSBOX共） | 10型ABC 蓄圧式 SUS製壁掛けBOX共 | 1 | 組
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 80A 機械室 | 4 | ｍ
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 100A 機械室 | 11 | ｍ
| 消火用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 100AW（直管） 機械室 | 2 | ｍ
| 消火用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 | SUSﾌﾗﾝｼﾞ単管φ100 機械室 | 1 | 個
| 消火用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 | EFｿｹｯﾄφ100 機械室 | 1 | 個
| 消火用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 | EF90°ｴﾙﾎﾞφ100 機械室 | 1 | 個
消火用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手
| 露出部保温 | φ100 ポンプ室内1箇所 | 1 | 式
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ビニル管 | 50A 機械室 | 2 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ビニル管 | 100A 機械室 | 1 | ｍ
| VPｲﾝｸﾘｰｻﾞｰ | 50×100 | 3 | 個
| 通気用SUS製防虫網 | NVP-V(SU)-100A | 1 | 個
| 間接給水用丸目皿 | 外径52φ | 1 | 個
| SUS製両端10K F付単管 | 100×65 | 1 | 個
| SUS製ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | φ65×500L消防認定品 | 1 | 個
| SUS製ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | φ100×500L消防認定品 | 1 | 個
| SUS製ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 80A 10Kｷﾞｱ式 | 1 | 個
| SUS製ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 100A 10Kｷﾞｱ式 | 1 | 個
| 吸込み口ｽﾄﾚｰﾅｰ | SUS製100A | 1 | 個
| 吸込みﾕﾆｯﾄ | ｻｸｼｮﾝｶﾊﾞｰ100A | 1 | 個
門型山形鋼（50×50×6）加工品、
| 配管固定用SUS製架台 | SUS製ｱﾝｶｰ共 | 4 | 箇所
| 電極保持器 | 3極、SUS棒2m×3本 | 1 | 組
| 紙ｽﾘｰﾌﾞ | φ100×300L | 3 | 箇所
| 紙ｽﾘｰﾌﾞ | φ125×300L | 2 | 箇所
| 紙ｽﾘｰﾌﾞ | φ150×300L | 2 | 箇所
| つば付き鋼管ｽﾘｰﾌﾞ | φ150×300L | 1 | 箇所
| 水槽内通気用VPｽﾘｰﾌﾞ | 75VP×300L | 4 | 箇所
（屋外設備）
SUS製指定色 文化財仕様
| 易操作性屋外消火栓 | SUS製架台 据付共 | 5 | 基
| 同上ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 |  | 5 | 箇所
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 40A | 1 | ｍ
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 50A | 4 | ｍ
| 消火用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 50AW（直管） | 120 | ｍ
| 消火用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 75AW（直管） | 19 | ｍ
| 消火用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 75AW（EF受口直管） | 55 | ｍ
| 消火用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 100AW（直管） | 19 | ｍ
| 消火用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 100AW（EF受口直管） | 135 | ｍ
| 消火用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 | EFｿｹｯﾄφ50 | 30 | 個
| 消火用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 | EFｿｹｯﾄφ75 | 2 | 個
| 消火用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 | EFｿｹｯﾄφ100 | 3 | 個
| 消火用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 | SUSﾌﾗﾝｼﾞ単管φ50 | 5 | 個
| 消火用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 | EF90°ｴﾙﾎﾞφ50 | 9 | 個
| 消火用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 | EF90°ｴﾙﾎﾞφ75 | 4 | 個
| 消火用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 | EF90°ｴﾙﾎﾞφ100 | 3 | 個
| 消火用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 | ﾚｼﾞｭｰｻφ75×50 | 2 | 個
| 消火用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 | ﾚｼﾞｭｰｻφ100×75 | 2 | 個
| 消火用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 | EFﾁｰｽﾞφ75×50 | 2 | 個
| 消火用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 | EFﾁｰｽﾞφ100×50 | 1 | 個
| 消火用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手 | EFﾁｰｽﾞφ100×100 | 1 | 個
消火用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手
| 露出部保温 | φ50 屋外消火栓箱内5箇所 | 1 | 式
消火用高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手
| 露出部保温 | φ50 屋外消火栓箱外5箇所 | 1 | 式
| 埋設表示ｼｰﾄ（アルミ） | 給水用 | 344 | ｍ
| 埋設表示柱 |  | 14 | 箇所
| 掘削 | 機械 ﾊﾞｯｸﾎｰ0.13ｍ3 | 231 | ｍ3
| 保護砂 |  | 84 | ｍ3
| 埋戻し | 機械 ﾊﾞｯｸﾎｰ0.13ｍ3 | 147 | ｍ3
| 残土処理 | 仮置き＋郊外搬出 | 84 | ｍ3
| 重機運搬 | 往復0.13ｍ3 | 1 | 式
（農道部分土工事）
| 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装ｶｯﾀｰ切 |  | 4 | ｍ
| 既存ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去・処分 | 農道部分 | 1 | 式
| 掘削 |  | 2 | ｍ3
| 保護砂 | 機械 | 1 | ｍ3
| 埋戻し | 機械 再生切り込み砕石 | 1 | ｍ3
| 残土処理 | 農道部分 郊外搬出 | 1 | 式
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装復旧 |  | 1 | 式
| 重機回送費 | 2回 | 1 | 式
| 安全対策費 | 2日 | 1 | 式
ａ 計
ｂ | 給水設備工事
（新設屋外工事）
| 量水器BOX | φ13用 FRP製 | 1 | 個
| 量水器取付 | φ13貸付品 | 1 | 式
| 副弁付伸縮止水栓 | φ13 | 1 | 個
| 同上量水器廻り継手類 |  | 1 | 組
| 既存止水栓接続 | φ13 | 1 | 箇所
| 耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 13A HIVP土中埋設 | 28 | ｍ
| 埋設表示ｼｰﾄ（アルミ） | 給水用 | 28 | ｍ
| 埋設表示柱 |  | 7 | 個
| 掘削 | 機械 ﾊﾞｯｸﾎｰ0.13ｍ3 | 9 | ｍ3
| 保護砂 |  | 4 | ｍ3
| 埋戻し | 機械 ﾊﾞｯｸﾎｰ0.13ｍ3 | 5 | ｍ3
| 残土処理 | 仮置き＋郊外搬出 | 4 | ｍ3
| （新設屋内工事） |  | 0
| 一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼管 | 13A SU機械室 | 5 | ｍ
| 保温工事 |  | 4 | ｍ
| 間接給水用横水栓 | T28AUNH13 | 1 | 個
| つば付き鋼管ｽﾘｰﾌﾞ | φ50×300L | 1 | 箇所
| 紙ｽﾘｰﾌﾞ | φ50×300L | 1 | 箇所
| （撤去工事） |  | 0
| 既存量水器取外し | φ13貸付品 | 1 | 箇所
既存ｺﾝｸﾘｰﾄ量水器BOX・
| 周囲既存ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 |  | 1 | 式
| 既存配管撤去 | 13A VP | 1 | 式
| 既存配管切り離し | 13A VP 第一止水にて | 1 | 箇所
ｂ 計
ｃ | 雨水排水設備工事
| 硬質塩化ビニル管 | 屋外土中 75VP | 4 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 | 屋外土中 100VP | 19 | ｍ
90Y 管100A×桝150A
| ビニル桝（樹脂蓋付） | 深さ～300H | 1 | 個
90L 管100A×桝150A
| ビニル桝（樹脂蓋付） | 深さ～300H | 1 | 個
ST 管100A×桝150A
| ビニル桝（樹脂蓋付） | 深さ～400H | 2 | 個
| 掘削 | 機械 ﾊﾞｯｸﾎｰ0.13ｍ3 | 4 | ｍ3
| 埋戻し | 機械 ﾊﾞｯｸﾎｰ0.13ｍ3 | 4 | ｍ3
| 既存側溝ﾀﾞｲﾔ穴明け補修 | φ150×200L | 1 | 箇所
ｃ 計
ｄ | 換気設備工事
| SUS製有圧換気扇 | φ200 500ｍ3/H | 1 | 基
| 同上用電動式SUS製ｼｬｯﾀｰ |  | 1 | 個
| 同上用SUS製ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ |  | 1 | 個
| 同上有圧換気扇用不燃枠 |  | 1 | 個
有圧換気扇及び
| 同上機器類据付費 |  | 1 | 式
| ｺﾝｸﾘｰﾄ壁箱入れ | 200×200型枠 | 1 | 箇所
| SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ | 防蝶網付 | 1 | 個
| 同上据付費 |  | 1 | 式
| 温度ｽｲｯﾁ | 露出型 | 1 | 個
ｄ 計

## 電気
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B-3 | 電気設備工事
a | 寺務所防災設備工事 |  | 1 | 式
b | 金堂防災設備工事 |  | 1 | 式
c | ポンプ室防災設備工事 |  | 1 | 式
d | 構内通信線路設備工事 | 自火報 | 1 | 式
e | 構内通信線路設備工事 | 消火栓起動 | 1 | 式
f | 防災用照明ﾎﾟｰﾙ更新工事 |  | 1 | 式
B-3 計
a | 寺務所防災設備工事
| 既存ｹｰﾌﾞﾙ | 接続替え | 1 | 式
| 中継器 | 壁付 R-1-1 中板共 | 1 | 式
| 受信機 | GR型 255AD | 1 | 式
| 既存防災盤前面扉 | 取替･加工 | 1 | 式
| 避雷ﾕﾆｯﾄ | 1 40端子 | 1 | 個
| ｼｽﾃﾑﾃﾞｰﾀ作成費 |  | 1 | 式
| 工事費 |  | 1 | 式
| 消耗品 |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  | 1 | 式
| 立合検査費 |  | 1 | 式
| 旅費交通費 | 運送費共 | 1 | 式
| 防災複合盤 撤去 | P-1-80L | 1 | 式
| 処分費 | 盤･鋼管類(厚鋼板類) | 37 | ㎏
a 計
b | 金堂防災設備工事
| 電線管 | E 25 露出 | 4 | m
| 電線管 | E 63 露出 | 5 | m
| 電線管塗装工事 | E 25 | 4 | m
| 電線管塗装工事 | E 63 | 5 | m
| 電線管 | VE 16 露出 | 5 | m
| 電線 | EM-IE 5.5sqx1 接地線 | 5 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0/3C 管路 | 2 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0/3C 木造ｽﾃｯﾌﾟﾙ止 | 19 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 1.2-5P 管路 | 2 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 1.2-5P 木造ｽﾃｯﾌﾟﾙ止 | 5 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP-S 1.2-5P 管路 | 5 | m
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300X300X200 樹脂製防水型 | 1 | 個
| 中継器 | R-1-2 壁付 指定色塗装 | 1 | 個
| 炎検知器専用監視盤 | 壁付 指定色塗装 避雷器付属品 | 1 | 個
| 端子接続(既設盤) | 編出･心線対称共 10P | 1 | 面
| 機器取付補助材 | 木枠 | 1 | 式
| 接地工事 | D種 打込式 | 1 | 箇所
b 計
c | ポンプ室防災設備工事
| 電線管 | E 19 露出 | 33 | m
| 電線管 | E 25 露出 | 4 | m
| 電線管 | E 39 露出 | 3 | m
| 電線管 | VE 16 露出 | 2 | m
| 電線管 | VE 28 露出 | 2 | m
| 電線管 | PF 16 ｲﾝﾍﾟｲ | 1 | m
| 電線管 | FEP 30 地中 | 18 | m
| 防水接続材料 | 17 | 2 | 箇所
| 電線 | EM-IE 1.6x3 管路 | 8 | m
| 電線 | EM-IE 1.6x3 PF管路 | 1 | m
| 電線 | EM-IE 1.6x5 管路 | 4 | m
| 電線 | EM-IE 2.0x3 管路 | 13 | m
| 電線 | EM-IE 5.5sqx1 接地線 | 12 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 5.5sq-3C 管路 | 8 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CE 5.5sq-3C PF･FEP管路 | 18 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 1.2-3P 管路 | 3 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 1.2-5P 管路 | 3 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-AE 1.2-3C 管路 | 12 | m
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300X300X150 樹脂製 | 1 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200X200X150 樹脂製 防水型 | 2 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300X300X150 樹脂製 防水型 | 1 | 個
| ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(VE) | OB 102X44 C共 | 1 | 個
| 露出ﾎﾞｯｸｽ(ﾈｼﾞ無) | 丸型 (25) 4方出 | 2 | 個
| 露出ﾎﾞｯｸｽ(ﾈｼﾞ無) | 角型 1個用 (19) 1方出 | 2 | 個
| 露出ﾎﾞｯｸｽ(ﾈｼﾞ無) | 角型 1個用 (19) 2方出 | 1 | 個
| 露出ﾎﾞｯｸｽ(ﾈｼﾞ無) | 角型 1個用 (25) 2方出 | 1 | 個
| 埋込ｽｲｯﾁ | 片切x2(LEDx1) 新金ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(125V) | 2P15A E付x1 新金ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 1 | 個
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(125V) | 2P15A x2 ET付 新金ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 2 | 個
| 分電盤 | 鋼板製 露出型 | 1 | 面
| 水位検出警報盤 | AC3 | 1 | 面
| 照明器具 | A | 1 | 台
| 照明器具 | B | 2 | 台
| 引込鋼管ﾎﾟｰﾙ | H6.3m | 1 | 本
| 引込開閉器盤 | HW-1 | 1 | 面
| ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 | 400□x1,200H | 1 | 基
| 接地工事 | D種 打込式 | 2 | 箇所
| 埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 100x100x300 | 2 | 個
| 埋設表示シート | 低圧用 2倍 | 16 | m
| 機械掘削 | ﾊﾞｯｸﾎｰ 0.13ｍ3 | 4.4 | ｍ3
| 埋め戻し（機械） | ﾊﾞｯｸﾎｰ 0.13ｍ3 | 3.2 | ｍ3
| 砂埋め戻し | (排水管以外用) | 1.2 | ｍ3
| 残土処分費 | 場内敷き均し | 1.2 | ｍ3
| ﾊﾞｯｸﾎｰ運搬 | 30km未満 1往復 | 1 | 往復
c 計
d | 構内通信線路設備工事 | 自火報
| 電線管 | VE 22 露出 | 3 | m
| 電線管 | VE 54 露出 | 3 | m
| 電線管 | VE 82 露出 | 3 | m
| 電線管 | FEP 30 地中 | 125 | m
| 電線管 | FEP 40 地中 | 26 | m
| 電線管 | FEP 50 地中 | 517 | m
| 電線管 | FEP 80 地中 | 12 | m
| ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ | 径間 12m 支持金物共 | 1 | 式
| 導入線 | 管路 | 3 | m
| 電線 | EM-IE 5.5sqx1 接地線 | 50 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 1.2-5P 管路 | 3 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 1.2-5P FEP･PF管路 | 198 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 1.2-5P 架空 | 12 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP-S 1.2-5P 管路 | 26 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP-S 1.2-5P FEP･PF管路 | 700 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP-S 1.2-5P ﾎﾟｰﾙ立上 | 43 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP-S 1.2-5P 架空 | 96 | m
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300X300X200 樹脂製 防水型 | 1 | 個
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 400X400X200 樹脂製 防水型 | 1 | 個
| 炎検知器 | 三波長 防水型 ﾎﾟｰﾙ支持金物共 | 8 | 個
| 鋼管ﾎﾟｰﾙ | H6.3m | 4 | 本
自火報避雷器 10P x 1 収納
| 避雷器収納盤-1 | 防水 SUS製 | 2 | 面
自火報避雷器 10P x 2 収納
| 避雷器収納盤-2 | 防水 SUS製 | 3 | 面
| ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 | 400□x1,200H | 4 | 基
| 埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ杭 100x100x300 | 43 | 個
| 埋設表示シート | 弱電用 2倍 | 399 | m
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)蓋R8K-60共 | 600□x600 H1-6 | 9 | 基
| 接地工事 | D種 打込式 | 5 | 箇所
d 計
e | 構内通信線路設備工事 | 消火栓起動
| 電線管 | FEP 30 地中 | 188 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ | EM-HP 1.2-3P FEP･PF管路 | 444 | m
| 消火栓起動押釦 | 確認灯付 | 5 | 個
| 消火栓表示灯 | 屋外型 | 5 | 個
| 移報器 | 消火栓始動器 40VA | 1 | 個
e 計
f | 防災用照明ﾎﾟｰﾙ更新工事
| 電線 | EM-IE 5.5sqx1 接地線 | 5 | m
| 照明器具 | LED63Wx1 ﾎﾟｰﾙ4.5m 台座共 | 1 | 台
| ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 | 600□x1,300H | 1 | 基
| 人感ｾﾝｻｰ | MS-15WA-A | 1 | 個
| 接地工事 | D種 打込式 | 1 | 箇所
| ｹｰﾌﾞﾙ 撤去再取付 | CV 3.5sq-3C 管路 | 6 | m
| ｹｰﾌﾞﾙ 撤去再取付 | S5C-FB 管路 | 5 | m
| 既存監視ｶﾒﾗ 撤去再取付 | ﾎﾟｰﾙ取付金物共 | 1 | 個
| 外灯 撤去 | HF200W ﾎﾟｰﾙ H=4.5m共 | 1 | 式
| ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 撤去 |  | 1 | 式
| 処分費 | 盤･鋼管類(厚鋼板類) | 59 | ㎏
| 処分費 | 混合廃棄物 | 1 | t
f 計

## 現場・一般
| 名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
C | 現場管理費
| 現場管理費(新営建築) |  | 1 | 式
| 現場管理費(新営機械) |  | 1 | 式
| 現場管理費(改修電気) |  | 1 | 式
Ｃ 計
D | 一般管理費
| 一般管理費(改修電気) | 全体で計算 | 1 | 式
Ｄ 計